## Plan1
Daily Scrum | O que você fez ontem? | O que você fará hoje? | Há algum impedimento no seu caminho?
2014-07-02 | Implementando as tags necessárias para funcionamento do HTML (<HEAD>,<BODY>) | Implementar as tags <INPUT> | não | Germán | SPRINT
2014-07-03 | Todos os itens da calculadora foram implementados | Implementar as operações no javascript | O input text não está mostrando o resultado da operações | Germán
2014-07-04 | Implementando as operações de cálculo | Corrigir os erros do dia anterior e finalizar sprint | O jogo do Brasil | Germán
|  | Implementar CSS |  | Klebson
2014-07-05 | Funcionamento do visor de resultados | Implementar histórico de cálculo | não | Germán
|  | Implementar CSS |  | Tássio
2014-07-06 | Implementação do histórico de cálculo e acrescimo de outras tags | Implementar uma array para armazenar dados | Dificuldade para implementar os cálculos na <TEXTAREA> | Germán
2014-07-07 | Implementar uma array para armazenar dados | Implementar novas funções para a interação com <TEXTAREA> |  | Germán | SPRINT
2014-07-08 | Implementar novas funções para a interação com <TEXTAREA> | Atribuir as novas funções ao itens da calculadora | Certos itens não estam funcionando corretamente | Germán
2014-07-09 | Atribuir as novas funções ao itens da calculadora | Corrigir os erros do dia anterior e concluir Story |  | Germán
2014-07-10 | - | - | -
2014-07-11 | - | - | -
2014-07-12 |  | Inciando a interface o conversor de temperatura |  | Germán
2014-07-13 | Foi inserido a interface inicial do conversor de temperatura | Iniciando o javascript para a interface inicial do conversor | Alguns itens ainda não estam funcionais (problemas) | Germán
2014-07-14 | Implementado javascript no conversor de temperatura | Finalizando o javascript para interface inicial do conversor |  | Germán
|  | Iniciando a interface final do conversor de temperatura |  |  | SPRINT
Iniciando o javascript para a interface final do conversor
2014-07-15 |  | Atuar no defeito do conversor e do histórico |  | Germán
2014-07-16 | Concluido a correção nos defeitos |  |  | Germán
2014-07-17 | Verifiquei as mudanças efetuadas, planejei melhorias e fiz um esboço para codificar | Codifiquei as mudanças previstas (melhorias) | sim. Resultado insatisfatório (fugindo do esboço) | Klébson
2014-07-17 | Simplifiquei os códigos, corrigir bugs e modifiquei estrutura | Ajustar o código para atender as especificações | não. | Klébson
2014-07-18
2014-07-19 |  | Implementado uma nova interface e testes | Problemas no "CE" para número | Germán
2014-07-20 | Implementado uma nova interface e testes | Realizado ajustes no "CE" da calculadora |  | Germán
2014-07-21